新会区2014-2015年“大民政”工作计划表

| 体系名称 | 主要任务 （子项目） |  | 完成时间 | 责任单位 | 2014年工作计划 | 2015年工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会养老服务体系 | 机构养老完成年度任务 | 1.推进“养老与医疗”结合，依托医院设立养老康复区 | 2015 | 区卫计局、区财政局、区人社局、区民政局 | 建设区养老中心，筹备前期工作，争取新楼建设9月份动工，改造旧楼设立床位250张。 | 推进区养老中心和老年病防治中心建设。 |
|  |  |  | 2014 | 区卫计局、区财政局、区人社局 | 第三人民医院设立老年病区，增设床位100张。 |  |
|  |  |  | 2014 | 区卫计局、各镇（街）、区财政局、区人社局 | 依托镇卫生院设置养老区，在睦洲卫生院、罗坑卫生院设立养老康复区，设床位100张（各50张）。 |  |
|  |  | 2.民办养老机构新增床位 | 2015 | 区民政局、区财政局、各镇（街） | 新增民办养老机构床位770张，每张床位一次性补助5000元；运营补贴床位约320张，按每张每年1000元补助。 | 完成民办养老机构床位130张。 |
|  |  | 3.每个镇（街）建有1间临时托管或日间照料中心 | 2015 | 各镇（街）、区民政局、区财政局 | 选取5个镇（街），增设临时托管或日间照料场所，配置设施设备，完成5间，每间补助10万元。 | 完成6间。 |
|  |  | 4.养老机构院长、护理员培训 | 2015 | 区人社局、区民政局、区财政局、各镇（街） | 目前全区养老机构院长、护理员约300人，2014年完成50%院长、护理员的培训工作，从业人员持证上岗率达到50%以上，每人补助800元。 | 完成50%院长、护理员的培训工作，从业人员持证上岗率达到50%以上，每人培训经费800元。 |
|  | 拓展居家养老服务 | 1.社区居家养老服务站建设 | 2015 | 会城、区民政局、区财政局、各镇 | 会城拓展星光园居家养老服务，完善北门居家养老服务站工作。会城建成6个社区养老服务站，开设长者食堂（新增4个）。 | 各镇兴办1个居家养老服务中心（站）。 |
|  |  | 2.居家养老规范化建设 | 2014 | 区民政局、区财政局、各镇（街） | 制定《新会区居家养老服务实施方案》，推动居家养老服务规范化建设，对低收入家庭中符合条件的老年人，以及百岁老人、孤老复员军人等对象由政府出资购买服务。预计全区符合条件的共有770多人，每人每月由政府补助300元，购买“平安钟”服务每人每年330元。 | 完善制度，扩大服务范围 |
|  |  | 3.农村幸福院建设 | 2015 | 各镇（街）、区民政局、区财政局 | 每个镇（街）建立1个以上，总数为15个。 | 每个镇（街）再建立1个以上，总数为30个。 |
|  |  | 4.实施百岁老人免费医疗 | 2014 | 区民政局、区财政局、区人社局、区卫计局、各镇（街） | 出台《关于对百岁老人实行免费医疗的通知》，实现全区百岁老人免费医疗。 | 继续实施并完善相关制度。 |
| 社会组织参与社会管理工作体系 | 1.继续抓好社会组织登记任务的落实 |  | 2015 | 区民政局、区财政局、区委统战部、区社工委、工会、妇联、团委、各镇（街） | 完成江门下达登记任务数130个。发挥联席会议制度作用，落实责任单位任务。 | 完成江门下达登记任务数70个。 |
|  | 2.推进社会组织等级评估 |  | 2015 | 区民政局、区社工协会、区财政局 | 通过购买服务的形式，委托区社工协会开展社会组织等级评估工作，计划评估20个。 | 计划评估50个。 |
|  | 3.引入专业社工机构运营社会组织孵化基地和开展专业社会服务试点工作 |  | 2015 | 区社工委、区民政局、区财政局 | 管理监督新会彩虹社工中心运营孵化基地，并在北门社区开展专业社会服务试点工作，开展社工人才培训服务，开展社会组织孵化和指导服务。 | 评估社工机构运营孵化绩效，并在北门等3个社区推进专业社会服务试点工作。 |
|  | 4.加大培养专业社工人才力度 |  | 2015 | 区民政局、区委组织部、区人社局、区财政局、区社工协会 | 委托区社工协会开展社会工作师注册登记；依托区委组织部、人社局，委托区社工协会开展社工人才培养，加大力度引进专业社工人才。用于社工人才考前培训和专业培训以及与港澳地区和先进地区交流学习。 | 有计划、有步骤出台一系列促进社工队伍发展的政策制度。 |
|  | 5.开展养老·助残公益创投活动 |  | 2014 | 区社工委、区民政局、区财政局、区公共资源交易中心 | 加大社会组织培育力度，创建培育服务平台，以2014年新会区政府向社会组织购买服务目录（预算部分）为基准，执行江门市部署，开展一次社会组织公益创投活动。 | 结合区政府向社会组织购买服务目录开展公益创投活动。 |

备注：各体系以区民政局或区社工委或区财政局为牵头单位，排第一位的为主要责任单位，其余为相关责任单位。

| 体系名称 | 主要任务 （子项目） | 完成时间 | 责任单位 | 2014年工作计划 | 2015年工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城乡社区服务体系 | 1.创新社区管理模式，推进城区“网格化”管理服务 | 2015 | 会城街道、区社工委、区民政局、新会公安分局、区城管局、区住房城乡建设局、区财政局、区经信局 | 1、按精细化管理要求，推广北门社区试点经验做法。 2、在会城城区再安排4个社区推进“网格化”管理服务模式。 3、在中心社区建设1个家庭综合服务中心，开展网络化服务。 | 在会城各社区全面实现“网格化管理、网络化服务”模式。 |
|  | 2.完善“区-镇（街、区）-村（社区）”三级公共服务平台，提升基本公共服务水平 | 2015 | 区社工委、区财政局、区编办、区监察局、区经信局、区民政局、区农业局、区行政服务中心，各镇（街、区） | 1、颁布第二批行政审批制度改革事项目录并组织实施，推行行政审批首席代表制和标准化建设。 2、镇级公共服务中心整合涉企、涉民审批事项统一进驻，实现“一站式服务”、“一网式审批”。 3、结合幸福新农村建设，完善60个村公共服务站建设。 | 1、完善行政管理事项社区准入制度。 2、规范村(社区)公共服务站的基本公共服务。 3、在2个镇（街）试行以政府购买服务的形式承接行政职能转移工作。 |
| 综合性社会救助体系 | 1.社会保障（低保保障） | 2014 | 区民政局、区财政局、各镇（街、区） | 2014年低保最低生活保障达到市规定的标准，确保我区保障达到全国前十名。 |  |
|  | 2.社会保障（五保供养保障） | 2014 | 区民政局、区财政局、各镇（街、区） | 按照五保供养的政策规定按当地农村人均纯收入的60%确定供养标准。 |  |
|  | 3.社工介入困难家庭救助个案帮扶 | 2015 | 区民政局、区财政局 | 根据大民政建设实施方案，通过政府购买服务方式，对1000户困难家庭进行个案帮扶。 | 通过政府购买服务方式，继续对另外1000户困难家庭进行个案帮扶。 |
|  | 4.发挥慈善组织在困难帮扶方面的作用 | 2015 | 区民政局、区社工委 | 1、慈善会投入1000万元。 2、在维达基金会基础上，再成立1-2家慈善组织，实行错位帮扶和救助。 | 再成立1-2家慈善组织。 |
|  | 5.残疾人康复中心及儿童福利院综合大楼建设 | 2015 | 区残联、区民政局、区财政局 | 1、推进新会区残疾人康复中心及儿童福利院综合大楼首期工程（建筑面积首期共16250平方米）前期工作。 2、待中心建成后，将40多名残疾孤儿搬进大楼，并纳入中心治疗。 | 开展工程的论证、可行性研究、环评、建设工程的方案设计、项目立项及工程施工。 |
|  | 6.残疾人保障及社会组织介入为残疾人提供服务 | 2015 | 区残联、区财政局 | 2014年实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴；通过政府购买服务方式，开展文化、社会救助、公益项目、体育、行业调查等5类助残；为0-6岁残疾儿童开展基本康复教育训练；为残疾人提供居家康复、居家养护和居家无障碍改造等服务。 | 继续实施残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴；进一步完善政府购买助残服务机制，加大力度，开展文化、社会救助、公益项目、体育、行业调查等5类助残；为0-6岁残疾儿童开展基本康复教育训练；为残疾人提供居家康复、居家养护和居家无障碍改造等服务。 |
| 政府向社会组织购买服务 | 通过开展政府向社会组织购买服务，培育和发展社会组织，支持社会组织承接政府职能转移，进一步推进转变政府职能和提高行政效能 | 2014 | 区财政局、区编办、区社工委、区民政局 | 进一步研究合理界定政府事权；完善政府购买服务项目管理；逐步将政府购买服务纳入公共资源交易平台管理，实行公平、公正、公开运行和管理；制定完善考核办法和机制，开展对承接政府购买服务机构和组织的服务质量考评。 |  |

备注：各体系以区民政局或区社工委或区财政局为牵头单位，排第一位的为主要责任单位，其余为相关责任单位。