## Sheet1
广东省江门市新会区“四好农村路”建设攻坚项目完工情况公示表
序号 | 所属县 | 所属镇 | 所属村 | 项目名称 | 路线编码 | 起点桩号 | 终点桩号 | 改造类型 | 建设里程（公里） | 技术标准 | 路面宽度（米） | 路面结构 | 开完工时间 | 建设单位 | 总投资（万元） | 接养单位 | 备注
1 | 新会区 | 沙堆镇 | 沙西 | 沙堆镇沙西村元堆村口至禾峰山道路硬底化工程 | C358 | 1.265 | 2.605 | 乡村道砂土路 | 1.340 | 四级 | 3.500 | 水泥路面 | 2020-10-19 - 2020-11-13 | 沙堆镇沙西经济联合社 | 118.93 | 沙堆镇沙西经济联合社
2 | 新会区 | 三江镇 | 三江沙岗村委会 | 官横线－沙岗 | C011 | 0.000 | 0.350 | 乡村道砂土路 | 0.350 | 四级 | 6.000 | 水泥路面 | 2020-10-26 - 2020-11-13 | 三江镇沙岗村委会 | 95.15 | 三江镇沙岗村委会 | 工程实施名称为：三江镇沙茶连接线路面改造工程
3 | 新会区 | 大泽镇 | 大泽 | 大泽镇第二水库路硬底化工程 | CA76 | 0.000 | 0.600 | 乡村道砂土路 | 0.600 | 四级 | 4.500 | 水泥路面 | 2020-04-20 - 2020-07-21 | 新会区大泽镇人民政府 | 96.85 | 新会区大泽镇人民政府
4 | 新会区 | 大鳌镇 | 安生、八顷 | 大鳌镇乡道Y215科技街连接东围堤环岛路道路建设工程 | Y215 | 3.581 | 6.137 | 乡村道砂土路 | 2.556 | 四级 | 5.000 | 水泥路面 | 2019-11-05 - 2020-11-13 | 大鳌镇人民政府 | 487.09 | 大鳌镇人民政府
5 | 新会区 | 古井镇 | 官冲 | 古井镇官冲村黄泥坑南岸硬底化工程 | C050 | 0.000 | 0.745 | 乡村道砂土路 | 0.745 | 四级 | 3.500 | 水泥路面 | 2020-10-19 - 2020-11-13 | 古井镇官冲村民委会 | 179.36 | 古井镇官冲村民委会
6 | 新会区 | 司前镇 | 新会白庙社区居委会 | 新建-林场 | Y243 | 1.971 | 2.003 | 乡村道砂土路 | 0.032 | 四级 | 3.500 | 水泥路面 | 2020-09-30 - 2020-10-14 | 新会区司前镇人民政府 | 2.5 | 新会区司前镇人民政府 | 工程实施名称为：司前镇乡道Y243（K1+971-K2+053)硬底化工程
7 | 新会区 | 沙堆镇 | 梅兴 | 沙堆镇Y209八顷至梅兴段路面改造工程 | Y209 | 3.949 | 5.069 | 乡村道砂土路 | 1.998 | 三级 | 7.000 | 水泥路面 | 2019-12-07 - 2020-07-21 | 江门市新会区沙堆镇人民政府 | 462.68 | 江门市新会区沙堆镇人民政府
8 | 新会区 | 罗坑镇 | 新会天湖村委会 | 东坑－天湖 | C791 | 3.678 | 3.767 | 乡村道砂土路 | 0.089 | 三级 | 7.000 | 水泥路面 | 2019-03-14 - 2020-07-21 | 江门市新会区罗坑旅游发展有限公司 | 30.45 | 江门市新会区罗坑旅游发展有限公司 | 工程实施名称为：罗坑镇亨头至石堂道路硬底化工程
9 | 新会区 | 睦洲镇 | 东向 | 睦洲镇东向村旧村委会村道改造工程 | C411 | 0.000 | 0.520 | 乡村道砂土路 | 0.520 | 四级 | 5.500 | 水泥路面 | 2020-10-19 - 2020-10-29 | 新会区睦洲镇东向村委会 | 106.82 | 新会区睦洲镇东向村委会
10 | 新会区 | 司前镇 | 新会白庙社区居委会 | 新建-林场 | Y243 | 2.003 | 2.053 | 乡村道砂土路 | 0.050 | 四级 | 3.500 | 水泥路面 | 2020-09-22 - 2020-09-30 | 新会区司前镇人民政府 | 3.9 | 新会区司前镇人民政府 | 工程实施名称为：司前镇乡道Y243（K1+971-K2+053)硬底化工程