建立新会区粮食生产功能区实施方案

根据《广东省人民政府办公厅印发关于建立广东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的实施方案的通知》（粤办函〔2017〕639号）、《广东省人民政府办公厅关于建立广东省粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定与建设工作联席会议制度的通知》（粤办函〔2018〕89号）和《江门市人民政府办公室印发关于建立江门市粮食生产功能区实施方案的通知》（江府函〔2018〕55号）等文件精神以及相关工作要求，借鉴台山市等县（市、区）开展粮食生产功能区划定试点工作经验，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总目标任务

市下达我区的粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（简称“两区”）划定任务是：划定11.37万亩（全部为水稻）为粮食生产功能区，没有重要农产品生产保护区。为此，我区确定划定粮食（水稻）生产功能区（下称粮食生产功能区）11.37万亩，逐级分解落实到各镇（街）、村（组），并划定到农户和田块。

二、总体工作要求

按照市划定任务的要求，在2018年8月底前全面完成粮食生产功能区地块调查摸底，制定《实施方案》，2018年下半年全面推进划定工作，2018年底前完成划定任务，做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理。在完成划定的基础上，着力推进粮食生产功能区建设，形成布局合理、数量充足、设施完善、产能提升、服务健全、管护到位、生产现代化的粮食功能区，提高我区水稻生产能力，保障我区粮食安全有效供给。

三、粮食生产功能区划定原则

（一）借鉴试点经验稳步推进。借鉴台山市等产粮大县（市、区）开展粮食生产功能区划定试点工作经验，完善工作机制，2018年下半年全区全面展开。

（二）科学确定划定标准。结合我区当前水稻种植田块类型特点，各地在开展划定工作时，地块应优先具备以下条件：

1.已划定为永久基本农田，土壤较为肥沃，耕地质量等级在五等以上的水田，近年来基本种植水稻的田块；

2.相对集中连片，原则上平原地区连片水田面积不低于300亩，丘陵地区连片水田面积不低于30亩；

3.农田水利灌排工程等农业基础设施比较完备，灌溉条件较好，排灌能力满足农业生产需求，生态环境良好，建成或规划建设的高标准农田；

4.周边涉及农业生产的河道水系通畅、灌溉条件有保障、交通相对便利，农用输电线路等设施能满足生产需求，土壤、水体和大气环境质量等符合生产质量安全要求的田块（划入粮食禁止生产区域的，不得划为粮食生产功能区）。

（三）逐级分解下达任务。综合考虑当地资源禀赋、发展潜力、产销平衡等条件，根据全区粮食生产功能区划定任务，结合各镇（街）现有水田面积、永久基本农田面积和现有水稻种植面积等因素，我区将划定任务逐级分解落实到各镇（街）、村（组），并结合农村土地承包经营权确权登记颁证工作，细化落实到农户和田块。

（四）认真做好划定工作。

1.深入开展调查。区农林局印发《关于上报水稻种植面积的通知》（新农林函〔2018〕36号），布置各镇（街）深入开展调查，摸清当地连片水田和水稻种植水田分布情况（已完成）。

2.制定划定方案。根据土地利用、农业发展、城乡建设等相关规划，按照连片划入标准和上级分解下达的粮食生产功能区划定任务，结合农村土地承包经营权确权登记颁证和永久基本农田划定工作，制定我区粮食生产功能区划定方案，明确各环节具体工作要求和职责分工（2018年8月底前完成）。

3.确定技术单位。根据“两区”划定技术规程要求，按照政府采购法有关规定，确定有资质的第三方技术单位（下称技术单位）开展粮食（水稻）生产功能区划定作业服务。其工作职责包括负责外业实地勘查、建档立册、建立数据库等（2018年12月底完成）。

4.强化宣传培训。按照粮食（水稻）生产功能区划定的工作要求，加强宣传培训，有序推进划定工作（按工作实际完成）。

5.规范开展划定。根据省下发的工作底图，由区农林局牵头，会同技术单位及有关部门进行会商，完成预编码。综合区农林、国土资源、发展改革、环境保护、交通运输、水务、城乡规划、粮食、供电等部门以及各镇（街）建设规划，在确保完成上级下达任务的基础上将我区不适合划入粮食（水稻）生产功能区的水田从工作底图中剔除，由技术单位确定工作底图，重点在核查区域进行实地核查、面积量算、图件编制；各镇（街）要根据区下达的粮食（水稻）生产功能区划定任务情况和工作底图，成立以农办和国土所人员为技术核心的工作小组，会同区农林局、新会国土资源分局及技术单位开展工作底图实地核查工作，将不符合粮食（水稻）生产功能区划定要求的田块从工作底图上剔除，由各镇（街）工作小组会同相关村（组）、技术单位选择符合条件的地块（下称调整地块）进行划入，确保足额完成区下达的任务指标。工作底图标注信息与实际存在偏差的，核实无误后予以修改，确保划定的粮食（水稻）生产功能区图、数、实地一致；由技术单位根据上级下发的工作底图，将编制好的粮食生产功能区空间分布图以镇或者标准图幅为单位，输出纸质图件，经各镇（街）审核后在各村委会张榜公告公示（2018年11月底完成）。

6.上图入库管理。完成粮食（水稻）生产功能区划定图件的审核公示后，技术单位整理粮食（水稻）生产功能区划定的基础资料、图件、表册和文本成果，依托国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台，为我区建立电子地图和数据库，建档立卡、登记造册，把划定的粮食生产功能区地块具体落实到图上，并根据农田实际情况核定修正，及时“上图入库”（2018年11月底完成）。

7.审核汇总划定成果。加强工作督导，区农林局要及时牵头组织相关部门和技术单位开展粮食生产功能区划定成果的核查和验收，在成果验收合格并公告公示无异议后，将全区划定情况报送市农业局、国土资源局和市发展改革局。区农林局会同新会国土资源分局等部门加强对各镇（街）粮食生产功能区划定工作的指导服务，督促技术单位和各镇（街）按要求建立粮食生产功能区电子地图和数据库。在此基础上，汇总全区粮食功能区划定成果，形成全区粮食生产功能区布局“一张图”和数据库。2018年底前，区农林局会同区发展改革局、新会国土资源分局等有关部门汇总全区粮食功能区划定成果，经区政府审定后报送市有关部门（2018年11月底完成）。

四、资金保障

我区粮食生产功能区划定所需经费除省、市级财政资金外，不足部分按区委区府办公室《关于新会区粮食（水稻）生产功能区划定工作经费的批复》(新府办复〔2018〕341号)，由区、镇（街）财政解决。

五、组织保障

（一）强化组织领导。建立新会区粮食生产功能区划定与建设工作联席会议制度，统筹推进全区粮食生产功能区划定和建设工作，确保划定工作顺利推进。区政府分管农业的领导同志担任总召集人，区农林局等相关部门为成员单位，其中区农林局为牵头单位（成员名单详见附件）。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，报联席会议确定。联席会议办公室设在区农林局，由区农林局分管同志兼任办公室主任，承担联席会议日常工作。联席会议设联络员，由成员单位有关股室负责同志担任。联席会议不纳入区级议事协调机构管理，任务完成后自行撤销。

（二）明确责任分工。区有关部门和各镇（街）要各司其职、通力协作、加强对粮食生产功能区划定工作的指导、督促。

1.区委区府办公室负责做好与粮食生产功能区划定相关的统筹协调工作；

2.区发展改革局负责发挥统筹协调作用，做好粮食生产功能区建设与相关专项规划的衔接；

3.区财政局负责会同有关部门加强财政资金的统筹整合，优化使用方向；

4.新会国土资源分局根据土地利用、城乡建设等相关规划，按照上级分解下达的粮食生产功能区的工作底图，将我区不适合划入粮食生产功能区的水田从工作底图中剔除，以及严格控制粮食生产功能区耕地占用审批，强化保护并做好上图入库工作；

5.区环保局协助区农林局，按照上级分解下达的粮食生产功能区的工作底图，将受重金属污染严重的田块剔除；区交通运输局根据土地利用、城乡建设等相关规划，按照上级分解下达的粮食生产功能区的工作底图，将我区不适合划入粮食生产功能区的水田从工作底图中剔除，以及指导粮食生产功能区周边公路网的规划、建设、维护工作；

6.区水务局根据江河流域规划等相关规划，按照上级分解下达的粮食生产功能区的工作底图，将我区不适合划入粮食生产功能区的水田从工作底图中剔除，以及根据粮食生产功能区的水资源条件，做好项目规划，加强农田水利配套设施建设；

7.区农林局负责会同新会国土资源分局协调粮食生产功能区划定、建设各项工作，制定相关划定、验收、考核评价操作规程和管理办法；新会城乡规划分局向技术单位提供与城乡建设相关的法定规划成果，包括主城区城市总体规划，各镇（街）总体规划等；

8.区粮食局按照上级分解下达的粮食生产功能区的工作底图，将我区不适合划入粮食生产功能区的水田从工作底图中剔除，以及加强对粮食收购工作的指导，引导企业优先与粮食生产功能区内种粮农民签订粮食收购订单；

9.新会供电局根据农村电网建设等相关规划，按照上级分解下达的粮食生产功能区的工作底图，将我区不适合划入粮食生产功能区的水田从工作底图中剔除；

10.区统计局按照上级分解下达我区的粮食生产功能区的水稻种植面积，提供相应年份的各镇（街）水稻种植面积；

11.各镇（街）负责本辖区粮食生产功能区划定宣传动员工作，将粮食生产功能区划定地块任务分解落实到村、组，协助技术单位开展外业勘查工作，核实工作底图，完善粮食生产功能区划定地块基本信息（含调整地块），落实粮食生产功能区管护主体。

12.区金融局等其他部门要积极支持粮食生产功能区划定与建设，共同推进我区粮食生产功能区划定工作。

（三）落实保护责任。我区将粮食生产功能区划定列入2018年镇级绩效考核，明确区、镇政府（街道办）是粮食生产功能区的保护主体，严格粮食生产功能区范围内永久基本农田保护和管理，确保数量不减少、质量不降低、用途不改变。要按照“谁使用、谁受益、谁管护”的原则，将粮食生产功能区地块的农业基础设施管护责任落实到经营主体，督促和指导经营主体加强设施管护。积极推动制定粮食生产功能区监管方面的法规规章。我区划定的粮食生产功能区由区政府公布，及时树立标志牌，标明地点编号、建设地点、连片面积、组织划定和管理责任单位、立牌单位等。任何单位和个人不得破坏、损坏或者擅自改变粮食生产功能区标志牌。

（四）强化物资保障。全力落实粮食生产功能区划定经费，统筹好人才、技术、装备等要素资源，确保各项工作落到实处。充分利用现有永久性基本农田划定和农村土地承包经营权确权颁证等成果，为粮食生产功能区划定提供充分的基础资料。加强与科研院所、技术单位的沟通合作，建立技术指导小组，为粮食生产功能区划定提供强有力的技术支撑。

（五）加强业务培训。积极组织相关业务人员参加培训，同时组织相关工作人员学习政策文件和划定技术规程，明确工作目标，统筹谋划功能区划定工作。

（六）深入宣传发动。通过广播、电视、网络、印发宣传标语和手册等方式，广泛宣传粮食生产功能区划定政策以及开展粮食生产功能区划定工作的意义、内容、方法和步骤等，让群众了解和支持粮食生产功能区划定工作。

（七）落实扶持政策。我区认真贯彻落实粮食生产功能区扶持政策和上级有关文件精神，不断完善机制，提供全区粮食生产功能区划定、建设、产能和管护等工作绩效。

附件：新会区粮食生产功能区划定和建设工作联席会议成员名单

附件

新会区粮食生产功能区划定和建设工作联席

会议成员名单

总召集人：黄锐楼（新会区人民政府副区长）；

召 集 人：李子威（区委区府办公室副主任）、袁朝护（区农林局局长）；

成    员：李福如（区发展改革局纪检组长）、梁鸿华（区财政局非税收入征收管理分局分局长）、李耀龙（新会国土资源局分局副局长）、戴晓宇（区环保局总工程师）、刘健荣（区交通运输局总工程师）、杨梓林（区水务局副主任科员）、梁家文（区农林局纪检组长）、梁家恩（区金融局副局长）、何文钊（区粮食局副局长）、麦广军（区统计局副局长）、林子瑛（新会城乡规划分局副局长）、邓华坚（新会供电局副局长）。

联席会议办公室主任由区农林局梁家文同志兼任。