江门市新会区农业农村局文件

新农农〔2024〕85号

关于印发《新会区2024年粮油轮作项目

实施方案》的通知

各镇（街）农业农村办公室：

为了更好地加快推进我区2024年粮油轮作休耕工作，结合实际，我局制定了《新会区2024年粮油轮作项目实施方案》，现印发给你们，请贯彻执行；并请各镇（街）农办整理好申报资料（包括《方案》中附件1、附件2、附件3，村、镇两级公示图片），于8月15日前报送至区农业农村局种植业管理股。

 江门市新会区农业农村局

 2024年7月22日

（联系人：梁湘怡，联系电话：6662996）

公开方式：主动公开

抄送：江门市农业农村局，区财政局。

江门市新会区农业农村局办公室 2024年7月22日印发

新会区2024年粮油轮作项目实施方案

根据《关于调整下达2024年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作休耕）的通知》（江财农〔2024〕77号）等文件要求，借鉴我区近年开展双季稻轮作项目成功经验，结合实际，为做好我区2024年粮油轮作工作，制定本方案。

一、指导思想

为贯彻落实中央农村工作会议精神，牢固树立新发展理念，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加大政策扶持，瞄准关键薄弱环节，探索形成可复制、可推广的耕地轮作组织方式、技术模式和政策框架，加快构建符合我区实际的绿色种植制度，推动双季稻轮作冬种油菜等生产高质量发展，保障种植农产品稳产保供。

二、基本原则

（一）巩固提升粮食产能。按照“粮油结合、提升粮食产能”的原则进行作物品种内部轮作，开展粮油轮作。

（二）整镇整村推进。按照“整镇整村推进”原则，积极鼓励辖区双季稻作农民、新型经营主体（含种粮大户、家庭农场、农民合作社等）和其它农业企业等（下称农民）共同参与粮油轮作，带动区域内轮作面积的落实。

（三）尊重农民意愿。坚持以农民为主体，充分尊重农民意愿。通过社会化服务，引导农民自愿参与粮油轮作，发挥其主观能动性。

（四）资源整合推进。优先扶持属于高标准农田、垦造水田、耕地“非粮化”清退（不限于林果业清退、草皮专项整治、撂荒耕地整治等）、粮食监测点和已征未利用地等面积实施。

三、实施内容和期限

（一）实施内容。2024年全区开展粮油轮作面积2841亩，探索建立适合我区的耕地轮作制度，集成采用“双季稻+冬种油菜”的水旱轮作、用地养地相结合生态种植技术模式，不断提升土壤肥力和耕地质量等级，调优耕作制度，改善生态环境，确保农业可持续发展能力进一步增强。

（二）实施期限。2024年晚稻开始，至冬种收获轮作周期结束，为期半年。（2024年8月至2025年3月）

四、示范区域和技术路线

（一）示范区域。按本《方案》的技术路线要求，各镇（街）组织辖区村委会发动有关农民积极参与，镇（街）农业农村办公室（下称农办）做好《2024年新会区粮油轮作项目登记清册》（详见附件1）；各镇（街）农办在本辖区2024年双季稻作范围内，遴选有一定基础和工作积极性较高、适合冬种油菜，排灌方便的示范村，经镇、村二级公示（5天）无异议后，于2024年8月15日前向区农业农村局推荐（含附件1、2、3以及公示照片）；区农业农村局依据各镇（街）农办的遴选报送情况，按照“整村整镇推进”原则，以及镇（街）示范面积由大到小优先确定全区的实施镇（街）、村（下称实施区域），并在新会区政府信息公开平台公开公示确定结果（7个工作日）。

（二）技术路线。采用“双季稻+冬种油菜”的水旱轮作、用地养地相结合生态种植技术模式。

1.每个实施区域连片实施面积不小于（含）5亩。

2.实施区域内必须种植双季稻轮作冬种油菜。

3.实施区域实施秸秆还田资源化综合利用。

4.建立实施区域台账，登记实施区域面积、区域位置、涉及农民信息、种植作物信息、长势影像图片资料和作业情况等。

五、实施主体和方式

（一）实施主体。实施区域镇（街）农办为实施主体。

（二）实施方式。

**1.开展社会化服务。**由区农业农村局按政府采购管理规定，确定一个中标供应商对开展轮作的冬种油菜面积播种、施肥、建立台账、技术指导、宣传培训、效益评估、满意度调查、总结审计验收等社会化服务。（具体的物化补助标准见附件4并以区农业农村局确定的实施面积和采购结果而定）

**2.镇（街）农办组织村与农民积极实施。**早、晚稻由农民种植收获；在冬种油菜过程中，镇（街）农办要组织各实施村和农民按技术指导要求，积极做好开沟、管水、追肥、病虫害防控和采收等工作。

六、补助方式

（一）资金规模。市下达我区2024年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作休耕）42.63万元（约束性任务）。

（二）补助方式。按本项目的《社会化服务合同》条款和进度，由区农业农村局报请区财政局将补助资金补助给中标供应商。

七、工作要求和保障措施

（一）加强组织领导。成立以区农业农村局局长为组长，相关单位为成员的项目领导工作小组，全面落实实施方案任务和要求，保障工作有序开展、取得实效。

（二）细化实化任务。层层落实责任，实施区域镇（街）农办与实施村（含农民）签订粮油轮作项目协议（详见附件3），明确相关权利、责任和义务，保障工作规范有序开展。

（三）加强指导督查。区农业农村局、实施区域农办和中标供应商强化技术指导服务；区农业农村局和区财政局联合加强督导检查。实施区域的镇（街）要做好村、农民配合中标供应商的协调工作。

（四）搞好总结宣传。充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传粮油轮作的重要意义和有关要求，引导社会各界关注支持粮油轮作项目工作。通过现场观摩、经验交流、典型示范等方式，宣传有关成效，营造良好舆论氛围。

（五）报送情况。认真总结项目实施情况，由区农业农村局按时向上级农业农村部门报送行动进度和总结。

（六）做好验收。中标供应商于2025年3月底前完成项目，并向区农业农村局提出区级验收申请，区农业农村局组织种植和会计专业类，具中级（含）以上专业技术职称资格的3名专家进行验收。

附件：1.2024年新会区粮油轮作项目登记清册

2.2024年新会区粮油轮作项目实施村遴选推荐表

 3.新会区粮油轮作项目协议（参考样本）

 4.2024年新会区粮油轮作项目社会化服务表

附件1  2024年新会区粮油轮作项目登记清册

村别（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施地块（土名） | 参与农民姓名或名称 | 粮油轮作实施面积（亩） | 实施地块面积今年是否属于双季水稻 | 是否同意由村委会签订协议 | 农民签字指模确认 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 全村合计 |  |  |  |  |  |
| **村委会意见：** |

村经办人签字： 村主任签字：

申报日期：2024年 月 日

附件2

2024年新会区粮油轮作项目实施村遴选推荐表

推荐单位（公章）：镇（街）农业农村办公室

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施村名 | 实施地块 （土名） | 涉及参与农民 （户） | 冬种油菜种植面积 （亩） | 实施地块面积今年是否属于双季水稻 | 是否同意由村委会签订协议 | 备注 |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  | 同时提交相关佐证材料（盖公章原件和扫描件各一份）：①有关村的2024年新会区粮油轮作登记申报清册；②遴选结果在镇、村二级的公示照片。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全镇（街）合计 |  |  |  |  |

农办经办人签字： 农办主任签字：

推荐日期： 2024年 月 日

附件3

 2024年新会区粮油轮作项目协议

（参考样本）

甲方：镇（街）农业农村办公室

乙方：村民委员会（含参与农民）

为切实实施好2024年粮油轮作项目工作，按《新会区2024年粮油轮作项目实施方案》等要求，结合实际，经甲乙双方商议，协议如下：

一、轮作面积与地块。乙方自愿参加本项目粮油轮作，将位于 等（土名）共 亩双季稻田的地块进行“双季稻轮作冬种油菜”，参与农民 户（详见《2024年新会区粮油轮作项目登记清册》）。

二、轮作时间与期限。2024年晚稻开始，至冬种收获轮作周期结束，为期半年度。（2024年8月至2025年3月）

三、轮作技术要求。乙方愿意按甲方和中标供应商技术要求组织实施，接受服从甲方和中标供应商的监管、技术指导，接受甲方与上级部门的验收检查。

四、实施方式。

（一）乙方同意自主种植早、晚稻和轮作冬种油菜。

（二）在冬种油菜过程中，乙方同意由区农业农村局确定的中标供应商，按有关社会化服务事项指标，对乙方示范区域地块开展播种、施肥等社会化服务。

五、技术指导。甲方和中标供应商负责对乙方提供轮作技术指导服务。

六、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。轮作期间因国家政策发生重大变化或调整导致不能执行本协议的，本协议自然终止或解除。

七、本协议一式六份，甲方、乙方各执1份，协议文本在本村委会、镇（街）、中标供应商和区农业农村局存档备查。

八、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

甲方主任签名： 乙方村主任签名：

日期： 日期：

附件4 2024年新会区粮油轮作项目社会化服务表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 社会化服务事项 | 指标 |
| 1 | 技术指导 | 印发有关技术资料，开展技术指导 | 每户示范农民1份 |
| 2 | 宣传培训 | 在实施区域的镇（街）或村举办技术培训班和现场观摩（交流）会 | 不少于2期，由具种植业类中级以上技术职称人员授课，每期培训人数不少于30人 |
| 3 | 建立试点台账 | 建立资金投入和使用情况，工作推进情况；粮油轮作协议、面积、区域位置，农民信息；作物种植、长势和实施过程的相关影像图片资料等台账 | 形成PDF和纸质等台账 |
| 记录早、晚稻播种种植情况（含面积、产量和总产量） | 相应选取不少于3个粮油轮作实施村，每村选3户参试地块各实割不少于1亩，测定亩产和总产，其中：早稻产量按示范农民提供的实际产量。 |
| 记录冬种油菜轮作情况（含面积、产量和总产量） |
| 4 | 冬种油菜播种 | 在晚稻收获前5天至收获后15天内，用无人机或人工方式，对轮作试点冬种油菜面积进行定量播种。 | 全区2841亩，亩播油菜种量0.75公斤。其中：冬种油菜品种为近2年在珠三角（含新会）冬种效果较好，可作蔬菜食用、赏花和培肥的油菜花品种 |
| 5 | 冬种油菜施肥 | 育苗期，用无人机或人工方式，对轮作冬种油菜实施区域匀施追肥一次。 | 全区2841亩，亩均匀撒施N+P2O5+K2O2≥32%的复合肥料或掺混肥料不少于20公斤；施用的肥料登记适宜作物与蔬菜相关，产品属部、省级登记或备案、且2023至2024年没有肥料监管部门抽查不合格情形。 |
| 6 | 标竖标牌 | 选取有代表性的一个粮油轮作实施村标竖标牌 | 共1个（每个规格：高1.2米，宽1.5米；蓝底白字， 材料为镀锌管、角铁和镀锌板等） |
| 7 | 效益评估 | 开展粮油轮作工作的经济、社会和生态效益等方面评估 | 形成项目效益书面报告 |
| 8 | 满意度调查 | 轮作实施镇（街）、村和农民评价 | 50份问卷平均满意分数≥90分 |
| 9 | 总结审计验收 | 材料整理 | 提交实施项目的有关材料 |
| 项目审计 | 提交资质机构审计报告 |
| 项目总结、验收 | 2025年3月底前完成总结，申请验收， |